Справка по оборудованию ЕЭЭС с СЭД для судна зав. № 236

В соответствии с договором № 28-20/1230/20-ВСЗ от 30.12.2020 г. ООО «НПЦ «СЭС» должно изготовить и поставить – ПАО «Выборгский судостроительный завод» (ПАО «ВСЗ») комплект электрооборудования единой электроэнергетической системы с системой электродвижения проекта 22011 зав. № 236 в составе:

1. Преобразователь частоты – 2 шт.;
2. ГРЩ – 2 компл.;
3. ЩЭД – 2 компл.;
4. Устройство мягкого пуска – 2 шт.;
5. Пускатель магнитный – 4 шт.;
6. УОМ-Т – 1 шт.;
7. Трансформатор – 2 шт.;
8. Гребной электродвигатель – 2 шт.;
9. Комплект ЗИП – 1 компл.

В настоящее время изготовлены:

- Преобразователи частоты (проходят наладку и испытания на стенде);

- Устройства мягкого пуска (проводится сдача ОТК) – срок сдачи и готовности к отгрузке – 30.11.2022 г.;

- Пускатели магнитные (проводится сдача ОТК) срок сдачи и готовности к отгрузке – 30.11.2022 г.;

- УОМ-Т (проводится сдача ОТК) срок сдачи и готовности к отгрузке – 30.11.2022 г.;

- Трансформаторы (готовы к отгрузке).

Находятся в производстве:

- Гребные электродвигатели (на финальной стадии изготовления) – проавансированы примерно на 95%, по устной информации находятся на завершающей стадии изготовления, в соответствии с письмом №МС/02/768 от 10.10.2022 г. производство приостановлено до подписания дополнительного соглашения о переноса срока поставки;

- ЩЭД – ориентировочный срок изготовления 30.12.2022 г.;

- ГРЩ – ориентировочный срок изготовления 30.03.2022 г.

С уважением,

ВРИО Генерального директора Б.Я. Лисейко